## Planilha1
PROJETO GearEVOLVED

Cronograma 2022					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ID	Predecessor	Tarefa	Data Início	Data Fim
1		MER Banco de Dados do Projeto	Março de 2022	Abril de 2022

2		Cronograma	Março de 2022	Março de 2022

3		Prototipação de Telas	Março de 2022	Abril de 2022

4		Estrutura Analítica do Projeto	Março de 2022	Março de 2022

5	1	Implementação do Banco de Dados	Abril de 2022	Junho de 2022

5.1	1	Controle e Cadastro de Clientes	Abril de 2022	Junho de 2022

5.2	1	Controle e Cadastro de Funcionários	Abril de 2022	Junho de 2022

5.3	1	Controle e Cadastro de Produtos	Abril de 2022	Junho de 2022

5.4	1	Informações de Pagamento	Abril de 2022	Junho de 2022

5.5	1	Controle de Estoque	Abril de 2022	Junho de 2022

6	3	Implementação do Aplicativo Mobile	Abril de 2022	Novembro de 2022

6.1	5.1	Cadastro de Cliente	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.2	6.1	Tela de Login	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.3	5.3	Barra de Pesquisa	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.4	5.4	Tela de Pagamento	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.5	5.1/5.3/5.5	Carrinho de Compras	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.6	5.1/5.3	Lista de Desejos	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.7	5.1/8.3	Histórico de Compras	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.8	5.1	Perfil do Cliente	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.9	5.3/5.5	Categorias de Produtos	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.10	5.3/5.5	Montagem Customizada de PC’s	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.11	3	Menu de Itens	Abril de 2022	Novembro de 2022

6.12	5.1	Atendimento ao Consumidor	Maio de 2022	Novembro de 2022

6.13	5.1/5.3	Rastreio de Produtos	Maio de 2022	Novembro de 2022

7	3	Implementação do Site WEB	Março de 2022	Novembro de 2022

7.1	5.1	Cadastro de Cliente	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.2	6.1	Tela de Login	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.3	5.3	Barra de Pesquisa	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.4	5.4	Tela de Pagamento	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.5	5.1/5.3/5.5	Carrinho de Compras	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.6	5.1/5.3	Lista de Desejos	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.7	5.1/8.3	Histórico de Compras	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.8	5.1	Perfil do Cliente	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.9	5.3/5.3	Categorias de Produtos	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.10	5.3/5.5	Montagem Customizada de PC’s	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.11	3	Menu de Itens	Março de 2022	Novembro de 2022

7.12	5.1	Atendimento ao Consumidor	Abril de 2022	Novembro de 2022

7.13	3	Modo Escuro	Março de 2022	Novembro de 2022

7.14	5.1/5.3	Rastreio de Produtos	Abril de 2022	Novembro de 2022

8	3	Implementação Desktop	Abril de 2022	Novembro de 2022

8.1	5.1	Controle do Cadastro de Clientes	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.2	5.1/5.3	Controle de Vendas	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.3	5.1/5.3	Controle dos Pedidos dos Clientes	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.4	5.2	Cadastro de Funcionário	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.5	5.3	Cadastro de Produtos	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.6	5.5	Controle de Estoque	Junho de 2022	Novembro de 2022

8.7	5.4	Informações de Pagamento	Junho de 2022	Novembro de 2022

Legenda

Modelagem de Projeto

Banco de Dados

Aplicativo Mobile

Site WEB

Aplicação Desktop